## 2021-1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
за I квартал 2022 года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Наименование отчитывающейся организации |  |  |  |  | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образование "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"
Почтовый адрес |  |  |  |  | 347380, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39
№ п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ |  | Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб. | Капвложения по источникам финансирования в отчетном периоде, тыс. руб. (без НДС)
[5 empty] | ВСЕГО |  | по виду деятельности "Передача электрической энергии" | [5 empty] | по виду деятельности "Технологическое присоединение"*
|  | Год начала | Год окончания |  |  |  | Амортизация/ Возврат капитала |  | Прибыль/ Доход на капитал |  | Заемные средства/ Привл. капитал |  | Плата за ТП |  | Заемные средства/ Привл. капитал
[5 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| ВСЕГО |  |  | 35905.5145 | 9520.9473 | 0 | 9520.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по видам деятельности
| передача электрической энергии |  |  | 35905.5145 | 9520.9473 | 0 | 9520.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| технологическое присоединение |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 35905.5145 | 9520.9473 | 0 | 9520.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  | 737.0673 | 737.0673 | 0 | 737.0673 | 0
1.2.1. | Установка реклоузера на ВЛ-10 кВ от ТП-93 | 2022 | 2022 | 737.0673 | 737.0673 | 0 | 737.0673 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  | 35168.4472 | 8783.88 | 0 | 8783.88 | 0
1.3.1. | Создание системы обмена технологической информацией энергообъектов МУП "ВГЭС" (ПС 110 кВ "Городская", ПС 110 кВ "Водозабор", ПС 110 кВ "ЮЗР") с филиалом АО "СО ЕЭС" Ростовской РДУ | 2022 | 2025 | 35168.4472 | 8783.88 | 0 | 8783.88 | 0
2. | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0
| Руководитель организации |  |  | Ю. В. Попов
|  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись)
М.П.
| Должностное лицо, ответственное за составление формы | [5 empty] | заместитель главного инженера | [5 empty] | И. Т. Бадулин
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
|  |  |  | (8639) 25-69-14 |  |  |  | "______" _________ 2022 год
|  |  |  | (номер контактного телефона) |  |  |  | (дата составления документа)