## Лист1
Приложение № 10 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за I квартал 2022 года
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть" (МУП "ВГЭС")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановление РСТ Ростовской области от 24.12.2020 №58/1 "Об утверждении инвестиционной программы территориальной сетевой организации МУП "Волгодонская городская электрическая сеть" на 2021 - 2025 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестицион-ного проекта в прогнозных ценах соответству-ющих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирова-ния капитальных вложений на 01.01.2022, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирова-ния капитальных вложений на 01.01. 2022 в прогнозных ценах соответству-ющих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирова-ния капиталь-ных вложений на конец отчет-ного периода в прогнозных ценах соответству-ющих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.2.2.2 | Установка реклоузера на ВЛ-10 кВ от ТП-93 | K_VLGD-04 | 0.88448 | 0 | 0.88448 | 0.88448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88448 | 0 | 0 | 0.88448
1.6 | Создание системы обмена технологической информацией энергообъектов МУП "ВГЭС" (ПС 110 кВ "Городская", ПС 110 кВ "Водозабор", ПС 110 кВ "ЮЗР") с филиалом АО "СО ЕЭС" Ростовской РДУ | K_VLGD-06 | 10.5407 | 0 | 10.5407 | 10.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5407 | 0 | 0 | 10.5407
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 11.4251 | 0 | 11.4251 | 11.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4251 | 0