## Лист1
Приложение № 3 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2021 год
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть" (МУП "ВГЭС")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановление РСТ Ростовской области от 24.12.2020 №58/1 "Об утверждении инвестиционной программы территориальной сетевой организации МУП "Волгодонская городская электрическая сеть" на 2021 - 2025 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2021 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 "Городская" с заменой аккумуляторных батарей | K_VLGD-01 | 2.0402 | нд | 2.0402 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 2.0446 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | -0.0043803 | 0.002147 | Проведение торгово-закупочных процедур
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ | K_VLGD-09 | 6.2924 | нд | 6.2924 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 6.292 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0.00041583 | 0 | Проведение торгово-закупочных процедур
1.6 | Приобретение трассоискателя | K_VLGD-07 | 0.54583 | нд | 0.54583 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.54175 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0.0040833 | -0.0074809 | Проведение торгово-закупочных процедур
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 8.8784 | нд | 8.8784 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 8.8783 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.00011883 | -1.3384e-05