## Лист1
Приложение № 2 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2021 год
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть" (МУП "ВГЭС")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановление РСТ Ростовской области от 24.12.2020 №58/1 "Об утверждении инвестиционной программы территориальной сетевой организации МУП "Волгодонская городская электрическая сеть" на 2021 - 2025 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестицион-ного проекта в соответствии с утвержденной проектной документа-цией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестицион-ного проекта в прогнозных ценах соответствую-щих лет, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года , млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2021 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 "Городская" с заменой аккумуляторных батарей | K_VLGD-01 | 1.9617 | 2.0402 | 0 | 0 | 1.9617 | 2.0402 | 1.9617 | 2.0402 | 1.9659 | 2.0446 | 0 | 0 | -0.0042118 | -0.0043803 | 0.002147 | 0.002147 | Проведение торгово-закупочных процедур
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ | K_VLGD-09 | 6.0504 | 6.2924 | 0 | 0 | 6.0504 | 6.2924 | 6.0504 | 6.2924 | 6.05 | 6.292 | 0 | 0 | 0.00039984 | 0.00041583 | -6.6084e-05 | -6.6084e-05 | Проведение торгово-закупочных процедур
1.6 | Приобретение трассоискателя | K_VLGD-07 | 0.52484 | 0.54583 | 0 | 0 | 0.52484 | 0.54583 | 0.52484 | 0.54583 | 0.52091 | 0.54175 | 0 | 0 | 0.0039263 | 0.0040833 | -0.0074809 | -0.0074809 | Проведение торгово-закупочных процедур
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 8.5369 | 8.8784 | 0 | 0 | 8.5369 | 8.8784 | 8.5369 | 8.8784 | 8.5368 | 8.8783 | 0 | 0 | 0.00011426 | 0.00011883 | -1.3384e-05 | -1.3384e-05