## 2021-1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
за 2021 год
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Наименование отчитывающейся организации |  |  |  |  | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образование "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"
Почтовый адрес |  |  |  |  | 347380, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39
№ п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ |  | Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб. | Капвложения по источникам финансирования в отчетном периоде, тыс. руб. (без НДС)
[5 empty] | ВСЕГО |  | по виду деятельности "Передача электрической энергии" | [5 empty] | по виду деятельности "Технологическое присоединение"*
|  | Год начала | Год окончания |  |  |  | Амортизация/ Возврат капитала |  | Прибыль/ Доход на капитал |  | Заемные средства/ Привл. капитал |  | Плата за ТП |  | Заемные средства/ Привл. капитал
[5 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| ВСЕГО |  |  | 8878.4241 | 8878.4241 | 8878.3053 | 8878.4241 | 8878.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по видам деятельности
| передача электрической энергии |  |  | 8878.4241 | 8878.4241 | 8878.3053 | 8878.4241 | 8878.3053 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| технологическое присоединение |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 8878.4241 | 8878.4241 | 8878.3053 | 8878.4241 | 8878.3053 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 8878.4241 | 8878.4241 | 8878.3053 | 8878.4241 | 8878.3053 | 0
1.1.1. | Техперевооружение ПС 110/10/10 "Городская" с заменой аккумуляторных батарей | 2020 | 2020 | 2040.175 | 2040.175 | 2044.5553 | 2040.175 | 2044.5553
1.1.2. | Приобретение передвижной ЭТЛ | 2020 | 2020 | 6292.4158 | 6292.4158 | 6292 | 6292.4158 | 6292
1.1.3. | Приобретение трассоискателя | 2020 | 2020 | 545.8333 | 545.8333 | 541.75 | 545.8333 | 541.75
2. | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0
| Руководитель организации |  |  | Ю. В. Попов
|  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись)
М.П.
| Должностное лицо, ответственное за составление формы | [5 empty] | заместитель главного инженера | [5 empty] | И. Т. Бадулин
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
|  |  |  | (8639) 25-69-14 |  |  |  | "______" _________ 2022 год
|  |  |  | (номер контактного телефона) |  |  |  | (дата составления документа)