## Лист1
Приложение № 12 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за III квартал 2024 года
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть" (МУП "ВГЭС")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановление РСТ Ростовской области от 24.12.2020 №58/1 "Об утверждении инвестиционной программы территориальной сетевой организации МУП "Волгодонская городская электрическая сеть" на 2021 - 2025 годы" в редакции Постановления РСТ Ростовской области от 31.08.2022 №42/1 "О внесении изменений в инвестиционную программу территориальной сетевой организации МУП "Волгодонская городская электрическая сеть" на 2021 - 2025 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестицион-ного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в 2024 году, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.6 | Создание системы обмена технологической информацией энергообъектов МУП "ВГЭС" (ПС 110 кВ "Городская", ПС 110 кВ "Водозабор", ПС 110 кВ "ЮЗР") с филиалом АО "СО ЕЭС" Ростовской РДУ | K_VLGD-06 | 8.6148 | 0 | 8.2281 | 8.6148 | 8.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6148 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 8.6148 | 0 | 8.2281 | 8.6148 | 8.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%