## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "ВГЭС", млн. рублей с НДС
за III квартал 2024 года
Утверждаю
И.о. директора МУП "ВГЭС"
_____________ А.М. Милосердов
"____"__________ 2024 года
М.П.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2024 год | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО | 10.3378 | 10.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 10.3378 | 10.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Создание систем телемеханики и связи | 10.3378 | 10.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Создание системы обмена технологической информацией энергообъектов МУП "ВГЭС" (ПС 110 кВ "Городская", ПС 110 кВ "Водозабор", ПС 110 кВ "ЮЗР") с филиалом АО "СО ЕЭС" Ростовской РДУ | 10.3378 | 10.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| Главный инженер | [17 empty] | В.П. Мельников
| Начальник ПЭО | [17 empty] | Е.А. Ромашова

## 7.2(с НДС)
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "ВГЭС"
за III квартал 2024 года
Утверждаю
И.о. директора МУП "ВГЭС"
_____________ А.М. Милосердов
"____"__________ 2024 года
М. П.
№ № | Наименование объекта | Плановой объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
| ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
| ВСЕГО | 10.3378 | 0 | 0.27159 | 10.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Создание систем телемеханики и связи | 10.3378 | 0 | 0.27159 | 10.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Создание системы обмена технологической информацией энергообъектов МУП "ВГЭС" (ПС 110 кВ "Городская", ПС 110 кВ "Водозабор", ПС 110 кВ "ЮЗР") с филиалом АО "СО ЕЭС" Ростовской РДУ | 0 | 0 | 0.27159 | 10.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный инженер | [25 empty] | В.П. Мельников
| Начальник ПЭО | [25 empty] | Е.А. Ромашова

## 8
Приложение № 8 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы, млн. рублей
за III квартал 2024 года
Утверждаю
И.о. директора МУП "ВГЭС"
_____________ А.М. Милосердов
"____"__________ 2024 года
М.П.
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования за I квартал 2024 года | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 10.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3378 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 10.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3378 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 10.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3378 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 10.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3378 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| Начальник ПЭО | [8 empty] | Е. А. Ромашова

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов МУП "ВГЭС"
за III квартал 2024 года
Утверждаю
И.о. директора МУП "ВГЭС"
_____________ А.М. Милосердов
"____"__________ 2024 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2024 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2024 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2024 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2024 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Создание системы обмена технологической информацией энергообъектов МУП "ВГЭС" (ПС 110 кВ "Городская", ПС 110 кВ "Водозабор", ПС 110 кВ "ЮЗР") с филиалом АО "СО ЕЭС" Ростовской РДУ
| Главный инженер | [15 empty] | В.П. Мельников

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности
Финансовые показатели за III квартал 2024 года
Утверждаю И.о. директора МУП "ВГЭС"
_________ А.Ю. Милосердов
|  |  |  | " |  |  |  | " | 2024 | года
М.П.
млн. руб.
Наименование показателя
место учета |  |  | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал |  |  | на конец 2024 года/ за 2024 год
1 |  |  | 2 |  |  | 3
| Выручка |  | 65.956 |  |  | 179,334
| Чистая прибыль (убыток) |  | 5.598 |  |  | 5,598
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать), в т. ч.:
КУИГ
фонд накопления
фонд потребления
EBITDA
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: |  | 1,575 |  |  | 1,575
|  | покупатели и заказчики | 0,769 |  |  | 0,769
|  | авансы выданные | 0,457 |  |  | 0,457
| Собственный капитал |  | 153,889 |  |  | 153,889
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: |  | 13,601 |  |  | 13,601
|  | кредиты | 8,478 |  |  | 8,478
облигационные займы
займы организаций
|  | прочее | 5,122 |  |  | 5,122
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: |  | 39,427 |  |  | 39,427
|  | кредиты и займы* | 0 |  |  | 0
|  | кредиторская задолженность, в т.ч.: | 36,659 |  |  | 36,659
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам |  | 1,290 |  |  | 1,290
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы |  | 0 |  |  | 10.3378
| Профинансировано на отчетную дату |  | 0 |  |  | 0
| Обеспеченность источниками финансирования |  | 0 |  |  | 0
| Дефицит финансирования |  | 0 |  |  | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2024 г.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | Главный бухгалтер | И. Г. Нефёдова

## 13
Приложение № 13 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объектов МУП "ВГЭС" за III квартал 2024 года
Утверждаю
И.о. директора МУП "ВГЭС"
_____________ А.М. Милосердов
"____"__________ 2024 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2 | Создание системы обмена технологической информацией энергообъектов МУП "ВГЭС" (ПС 110 кВ "Городская", ПС 110 кВ "Водозабор", ПС 110 кВ "ЮЗР") с филиалом АО "СО ЕЭС" Ростовской РДУ |  |  |  | 2024 | 2024 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Главный инженер | [5 empty] | В.П. Мельников