## стр.1
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э
Утверждаю
Директор
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))
Ю. В. Попов
[16 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М.П.
ОТЧЕТ | [10 empty] | ОТЧЕТ | Муниципальное унитарное предприятие
муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  | 3 |  |  |  |  | квартал 2 |  | 022 | г.
за |  | - |  |  |  | год
" | 24 |  | " | 10 |  |  |  | 2 | 022 | г. |  |  |  | в | Региональную службу по тарифам Ростовской области
|  |  |  | (дата составления) | [10 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [12 empty] | Постановление РСТ Ростовской области от 17.06.2021 №28/29
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
программу |  |  |  |  | Постановление РСТ Ростовской области от 31.08.2022 №42/1

## стр.2
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения 2 |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | план | факт |  | полная стои-мость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год) |  | осталось профинан-сировать по резуль-татам отчетного периода 4 | млн. руб. без НДС | из них за счет:
[13 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
[9 empty] | план 3 | факт 4
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | ВСЕГО, |  |  |  |  | 9.5004 | 9.5004 | 9.5004 | 9.4961 | 0 | 0 | 0 | 0.0042756 | 0
1 |  | Устранение последствий аварийной ситуации на силовом трансформаторе Т-1 (ТРДН-40000/110-76-У1) на ПС 110/10/10 кВ «Городская» | 2022 | 2022 | 2022 |  | 6.0004 | 6.0004 | 6.0004 | 5.9961 | 0 | 0 | 0 | 0.0042756 | 0
2 |  | Устранение последствий аварийной ситуации на силовом трансформаторе Т-2 (ТРДН-40000/110-76-У1) на ПС 110/10/10 кВ «Городская» | 2022 | 2022 | 2022 |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## стр.3
Таблица 2
№ № | Источник финансирования |  | Объем финансирования (2022 год), млн. руб. без НДС |  | Отклонения 2 |  | Причины отклонений
|  |  | План 3 | Факт 2 | млн. руб. без НДС | %
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | ВСЕГО, | 9.5004 | 9.4961
А |  | Собственные средства, в т.ч.: | 9.5004 | 9.4961
А.1 |  | Чистая прибыль, в т.ч.: | 0 | 0
А.1.1 |  | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | 0 | 0
А.1.1.1 |  | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 0 | 0
А.1.1.1.1 |  | за счет платы за технологическое присоединение | 0 | 0
А.2 |  | Амортизационные отчисления | 9.5004 | 9.4961
А.3 |  | Прочие собственные средства
А.3.1 |  | Наименование источника
…
Б |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
Б.1 |  | Кредиты
Б.2 |  | Займы
Б.3 |  | Прочие привлеченные средства
Б.3.1 |  | Наименование источника
…
В |  | Бюджетное финансирование
Г |  | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1 |  | Лизинг
Справочно:
Д |  | Доход на инвестированный капитал 5
Е |  | Возврат инвестированного капитала 5
_____1_Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.