## стр.1_3
Приложение № 5
к приложению
к постановлению
Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 25.01.2022 № 3/1
|  |  |  | ОТЧЕТ | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть" (МУП "ВГЭС") | [17 empty] | за | IV квартал 2023 года
[5 empty] | (полное наименование отчитываюшиейся организации - субъекта контроля (надзора) | [18 empty] | (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [11 empty] | Постановление РСТ Ростовской области от 17.06.2021 №28/29
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу
Постановление РСТ Ростовской области от 24.12.2020 №58/1 "Об утверждении инвестиционной программы территориальной сетевой организации МУП "Волгодонская городская электрическая сеть" на 2021 - 2025 годы" в редакции Постановления РСТ Ростовской области от 31.08.2022 №42/1 "О внесении изменений в инвестиционную программу территориальной сетевой организации МУП "Волгодонская городская электрическая сеть" на 2021 - 2025 годы"
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  |  |  | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы |  |  | Срок ввода в эксплуа-тацию/выполнения мероприятия |  |  |  | Стадия выпол-нения 2, % |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС | [11 empty] | Причины отклонений
[9 empty] | план | факт | [5 empty] | полная стоимость 3 |  |  | остаток 4 на начало отчетного года |  | финансирование в отчетном периоде |  |  |  |  | осталось про-финансировать по результатам отчетного периода 4
[21 empty] | план 3 |  |  |  | факт 4
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 | 10
ВСЕГО,
1 | Создание системы обмена технологической информацией энергообъектов МУП "ВГЭС" (ПС 110 кВ "Городская", ПС 110 кВ "Водозабор", ПС 110 кВ "ЮЗР") с филиалом АО "СО ЕЭС" Ростовской РДУ |  |  |  |  | 2023 - 2025 |  |  | 2025 |  |  |  | 0 |  |  | 8.804 |  |  | 8.804 |  | 8.804 |  |  |  | 8.5686 | 8.804
Таблица 2
|  | Источник финансирования | [15 empty] | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС | [7 empty] | Отклонения 2
[18 empty] | План 3 |  |  |  | Факт 2 |  |  |  | млн. руб. без НДС |  |  | %
|  | 1 | [15 empty] | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5
А |  |  | Собственные средства, в т.ч.:
А.1 |  |  | Чистая прибыль, в т.ч.:
А.1.1 |  |  | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1 |  |  | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:
А.1.1.1.1 |  |  | за счет платы за технологическое присоединение
А.2 |  |  | Амортизационные отчисления | [14 empty] | 8.804 |  |  |  | 8.5686 |  |  |  | -0.23542 |  |  | -2.674
А.3 |  |  | Прочие собственные средства
А.3.1 |  |  | Наименование источника
…
Б |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
Б.1 |  |  | Кредиты
Б.2 |  |  | Займы
Б.3 |  |  | Прочие привлеченные средства
Б.3.1 |  |  | Наименование источника
…
В |  |  | Бюджетное финансирование
Г |  |  | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1 |  |  | Лизинг
Справочно:
Д |  |  | Доход на инвестированный капитал 5
Е |  |  | Возврат инвестированного капитала 5
Руководитель организации | [6 empty] | Ю.В. Попов
[7 empty] | (Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись) | [6 empty] | МП
Должностное лицо, ответственное за составление формы | [10 empty] | Начальник ЭТС | [8 empty] | В.П. Мельников
[11 empty] | (должность) | [8 empty] | (Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись)
(8639) 25-67-23 | [7 empty] | 14 февраля | [6 empty] | 20 |  | 24 | г.
(номер контактного телефона) | [7 empty] | (дата составления документа)
_____1_Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.