## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_VLGD-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Устранение последствий аварийной ситуации на силовом трансформаторе Т-1 (ТРДН-40000/110-76-У1) на ПС 110/10/10 кВ «Городская»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели | Устранение последствий аварийной ситуации
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ростовская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Волгодонск
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Имеется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Не применимо
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 6,000385 млн. рублей (без НДС)*
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 6,000385 млн. рублей (без НДС)
*В соответствии с законодательством (ст. 149 НК РФ), стоимость лицензии, входящей в стоимость инвестиционного проекта, НДС не облагается

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_VLGD-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Устранение последствий аварийной ситуации на силовом трансформаторе Т-1 (ТРДН-40000/110-76-У1) на ПС 110/10/10 кВ «Городская»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_VLGD-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Устранение последствий аварийной ситуации на силовом трансформаторе Т-1 (ТРДН-40000/110-76-У1) на ПС 110/10/10 кВ «Городская»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС "Городская" | ПС "Городская" | Силовой трансформатор | ТРДН-40000/110-76 У1 | ТРДН-40000/110-76 У2 | Т-1 | Т-1 | 1981 | 1981 | 1981 | 110/10/10 | 110/10/10 | 40 | 40 | нд | Акт технического освидетельствования от 30.08.2021 №П1-21, МУП "ВГЭС" | Надежная и безопасная эксплуатация обеспечивается. | Комплексное обследование зданий ПС-110/10/10 кВ "Городская" от 07.2019 №ПСК-273.928.05-19-ОБ, ООО "ПСК" | Разрешена эксплуатация без ограничесний.

## 3.2 паспорт техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_VLGD-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Устранение последствий аварийной ситуации на силовом трансформаторе Т-1 (ТРДН-40000/110-76-У1) на ПС 110/10/10 кВ «Городская»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_VLGD-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Устранение последствий аварийной ситуации на силовом трансформаторе Т-1 (ТРДН-40000/110-76-У1) на ПС 110/10/10 кВ «Городская»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Устранение последствий аварийной ситуации
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Устранение Последствий аварийной ситуации или её предотвращения. Капитальный ремонт силового трансформатора Т-1 (ТРДН-40000/110-76-У1) на ПС 110/10/10 кВ «Городская» с поставкой материалов и запасных частей.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Капитальный ремонт силового трансформатора 110/10/10 кВ (Т-1) с заменой высоковольтных вводов: 110 кВ - 3 шт., 35кВ - 1 шт., 10 кВ - 6 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Не применимо
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нд
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Протокол закупочной комиссии №32211308398 от 14.04.2022; Протокол подведения итогов запроса котировок от 26.05.2022 №2393805.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_VLGD-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Устранение последствий аварийной ситуации на силовом трансформаторе Т-1 (ТРДН-40000/110-76-У1) на ПС 110/10/10 кВ «Городская»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
Год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_VLGD-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Устранение последствий аварийной ситуации на силовом трансформаторе Т-1 (ТРДН-40000/110-76-У1) на ПС 110/10/10 кВ «Городская»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_VLGD-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Устранение последствий аварийной ситуации на силовом трансформаторе Т-1 (ТРДН-40000/110-76-У1) на ПС 110/10/10 кВ «Городская»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Дата начала объекта | 2022
Дата ввода объекта | 2022
Исходные данные | Значение |  | Собственный капитал
Общая стоимость объекта, млн.руб. без НДС | 6.0004 |  | Простой период окупаемости, лет | [6 empty] | 0
Прочие расходы, млн.руб. без НДС на объект |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет | [6 empty] | 0
Срок амортизации, лет | 20 |  | NPV , млн.руб. | [6 empty] | 6.4
Год ввода объекта | 2022
Кол-во объектов, ед. | 1
Затраты на ремонт объекта, млн.руб. без НДС | 6.0004
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
0
0
Прочие расходы, млн.руб. без НДС в месяц
1. Увеличение полезного отпуска | 0
2. Экономия на оплате потерь | 0
3. Предотвращенный ущерб от нереализации услуг по передаче электрической энергии | 0
4. Экономия от снижения затрат на оплату труда | 0
5. Экономия на прочих расходах (расходы на страхование, коммунальные услуги, услуги сторожевой охраны, аренда и т.п.) | 0
6. Прибыль от операционной деятельности (прочий эффект) | 0
Налог на имущество
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Рабочий капитал в % от выручки
Доля собственных средств | 100%
WACC | 4.25%
Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25%
Прогноз инфляции |  | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 0% | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33%
Прогноз роста тарифа | 0% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7%
Кумулятивная инфляция (рост тарифа) | 0% | 4.7% | 9.621% | 14.77% | 20.17% | 25.82% | 31.73% | 37.92% | 44.4% | 51.19%
Доход, млн.руб. без НДС
Кредит, млн.руб. с НДС | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга по графику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, млн.руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Доход | 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2
Операционные расходы | 0 | 0
Затраты на ремонт объекта, млн.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы, млн.руб. без НДС в месяц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, млн.руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EBIT | 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС
Изменения в рабочем капитале |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 1.2 | 2.8 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PV | 0 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 1.2 | 2.8 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
IRR |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_VLGD-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Устранение последствий аварийной ситуации на силовом трансформаторе Т-1 (ТРДН-40000/110-76-У1) на ПС 110/10/10 кВ «Городская»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | Отсутствует | Отсутствует | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | Не предусмотрено | Не предусмотрено | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | 2022-05-27 | 2022-06-08 | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | 2022-06-08 | 2022-07-19 | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд | 2022-06-08 | 2022-07-19 | нд | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд | 2022-06-08 | 2022-07-19 | нд | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд | 2022-07-18 | 2022-07-19 | нд | нд | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | 2022-07-20 | 2022-07-20 | нд | нд | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования (месячная подконтрольная работа) | нд | нд | 2022-07-20 | 2022-08-20 | нд | нд | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки из капитального ремонта оборудования | нд | нд | 2022-07-20 | 2022-08-20 | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд | сентябрь 2022 | сентябрь 2022 | нд | нд | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 6.2. паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_VLGD-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Устранение последствий аварийной ситуации на силовом трансформаторе Т-1 (ТРДН-40000/110-76-У1) на ПС 110/10/10 кВ «Городская»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | 2022 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[6 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2021 | по состоянию на 01.01.2022 | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 | 17 | 18 | 19 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | нд | 7.2005 | нд | нд | нд | нд | 7.2005 | 3 | нд | 7.2005
1.1 | федерального бюджета | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | нд | 7.2005 | нд | нд | нд | нд | 7.2005 | 3 | нд | 7.2005
1.4 | платы за технологическое присоединение | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
1.5 | иных источников финансирования | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | #VALUE!
2.1 | проектно-изыскательские работы | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
2.3 | оборудование | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
2.4 | прочие затраты | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
3.7 | Другое3) | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
4.7 | Другое3) | нд | - | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | -
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | нд | 6.0004 | нд | нд | нд | нд | 6.0004 | 3 | нд | 6.0004
5.1 | млн рублей (без НДС) | нд | 6.0004 | нд | нд | нд | нд | 6.0004 | 3 | нд | 6.0004
5.2 | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3 | МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4 | Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5 | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | другое3) | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | 10
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.4 | линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.5 | другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 7. паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_VLGD-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Устранение последствий аварийной ситуации на силовом трансформаторе Т-1 (ТРДН-40000/110-76-У1) на ПС 110/10/10 кВ «Городская»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал / подразделение | Вид деятельнос-ти | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заклю-чения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Коли-чество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | МУП "ВГЭС" | Оказание услуг по передаче электрической энергии | 2022 | 1 | - | 40 | - | - | - | - | - | Услуги | Капитальный ремонт силового трансформатора Т-1 (ТРДН-40000/110-76-У1) на ПС 110/10/10 «Городская» по адресу: Россия, 347380, Ростовская обл., г. Волгодонск, Октябрьское шоссе, 7а, с поставкой материалов и запасных частей | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Город Волгодонск» «Волгодонская городская электрическая сеть» | 5813.0846 | Протокол НМЦД | 5813.0846 | Запрос котировок в электронной форме МСП | Запрос котировок в электронной форме МСП | 2 | 2 | ОАО "СКЭР", АО "ТАГАНРОГСКИЙ ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 5800, 5813 | - | - | - | 5813 | АО "ТАГАНРОГСКИЙ ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 6975 | 6975 | 2393805/1 | https://223.rts-tender.ru/ | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | - | - | - | - | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 2022-08-26 | -
2 | МУП "ВГЭС" | Оказание услуг по передаче электрической энергии | 2022 | 1 | - | 41 | - | - | - | - | - | Материалы | Поставка трансформатора ТВ | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Город Волгодонск» «Волгодонская городская электрическая сеть» | 187300 | Протокол НМЦД | 187300 | Закупка у единственного поставщика | Закупка у единственного поставщика | 1 | 1 | ОАО"СЗТТ" | 187300 | - | - | - | 187300 | ОАО "СЗТТ" | 224760 | 224760 | - | - | - | - | - | - | ч.6 п 6.1 п.п 1 | Председатель закупочной комиссии | 2022-04-11 | 32211308398 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-29 | - | -
* Закупки, связанные с реализацией инвестиционного проекта, не производились

## 8. общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_VLGD-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Устранение последствий аварийной ситуации на силовом трансформаторе Т-1 (ТРДН-40000/110-76-У1) на ПС 110/10/10 кВ «Городская»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта
Наименование объекта | Устранение последствий аварийной ситуации на силовом трансформаторе Т-1 (ТРДН-40000/110-76-У1) на ПС 110/10/10 кВ «Городская»
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ростовская область, г. Волгодонск
Тип проекта | Устранение последствий аварийной ситуации
Вводимая мощность (в том числе прирост) | -
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 7.2005
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Протокол закупочной комиссии №32211308398 от 14.04.2022; Протокол подведения итогов запроса котировок от 26.05.2022 №2393805.
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 7.2005
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | 62.9
- поставка основного оборудования, % | 37.1
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту (млн. руб. с НДС) | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту (млн. руб. с НДС) | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик | нд
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | Высоковольтные вводы 110 кВ - 3шт., вводы 10 кВ - 6шт., ввод 35 кВ - 1 шт.
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Не выявлены
- выявленные нарушения договоров подряда, | нд
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 9. карта-схема
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_VLGD-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Устранение последствий аварийной ситуации на силовом трансформаторе Т-1 (ТРДН-40000/110-76-У1) на ПС 110/10/10 кВ «Городская»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 9. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики