## Лист1
Приложение № 3 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2022 год
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть" (МУП "ВГЭС")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановление РСТ Ростовской области от 31.08.2022 №42/1 "О внесении изменений в инвестиционную программу территориальной сетевой организации МУП "Волгодонская городская электрическая сеть" на 2021 - 2025 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2022 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1.6 | Устранение последствий аварийной ситуации на силовом трансформаторе Т-1 (ТРДН-40000/110-76-У1) на ПС 110/10/10 кВ «Городская» | K_VLGD-02 | 6.0004 | нд | 6.0004 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 5.9961 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | -0.0042756 | 0.071255
1.6 | Устранение последствий аварийной ситуации на силовом трансформаторе Т-2 (ТРДН-40000/110-76-У1) на ПС 110/10/10 кВ «Городская» | K_VLGD-03 | 3.5 | нд | 3.5 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 3.5 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 9.5004 | нд | 9.5004 | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | 9.4961 | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | -0.0042756 | -0.00045004